| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ЕЙӘНСУРА РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ МУЙНАК АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 453390, Башкортостан Республикаһы, Ейәнсура районы, Үрге Муйнак ауылы, Үзәк урам, 18 Тел. 2-54-30 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУЙНАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 453390, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, д.Верхний Муйнак, ул.Центральная, 18 Тел. 2-54-30 |
| --- | --- | --- |

ҠАРАР                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 24 » апрель 2018 йыл                                          « 24 »  апреля 2018 года

№ 22

Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан, Администрация сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан.

- 2. Обнародовать настоящее  постановление на информационном стенде в здании Администрации сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района   Зианчуринский район Республики Башкортостан и  разместить на официальном сайте муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан.

- 3.  Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Муйнакский сельсовет                                              Г.М. Шарафутдинов

Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан от 24 апреля 2018 года № 22

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район

Республики Башкортостан

- Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальной программой является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития.

3. Муниципальная программа включает в себя местные целевые программы и подпрограммы, содержащие, в том числе ведомственные целевые программы и основные мероприятия органов местного самоуправления (далее - подпрограммы).

4. Подпрограммы направлены на достижение целей и решение задач в рамках муниципальной программы.

5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются главным распорядителем средств местного бюджета, определенным в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными органами  местного самоуправления, иными главными распорядителями средств местного бюджета и бюджетов внебюджетных фондов - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители) и (или) участниками муниципальной программы.

Соисполнителями являются органы местного самоуправления и (или) иные главные распорядители средств местного бюджета и бюджетов внебюджетных фондов, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) или муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) муниципальной целевой программы, входящей в состав муниципальной программы.

Участниками муниципальной программы являются органы местного самоуправления и (или) иные главные распорядители средств местного бюджета и бюджетов внебюджетных фондов, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ), и (или) муниципальные заказчики муниципальных целевых программ, входящих в состав муниципальных программ, не являющиеся соисполнителями.

6. Муниципальная программа подлежит общественному обсуждению и предварительному обсуждению на заседаниях общественных советов ответственных исполнителей.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

Проект муниципальной программы, а также предложения о внесении изменений в муниципальную программу представляются в Совет сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан.

## II. Требования к содержанию муниципальной программы

7. Муниципальные программы разрабатываются для достижения приоритетов и целей социально-экономического развития сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан, определенных в стратегии социально-экономического развития сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан.

При формировании муниципальных программ учитываются цели, задачи и мероприятия приоритетных национальных проектов, реализуемых в соответствующих сферах.

Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан.

При формировании целей, задач и основных мероприятий, а также характеризующих их целевых показателей (индикаторов) учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, а также иные инструменты, влияющие на достижение результатов муниципальной программы.

8. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1;

б) паспорта подпрограмм по форме согласно приложению № 2;

в) паспорта муниципальных целевых программ согласно форме, которая предусмотрена приложением № 2 к Порядку разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594;

г) приоритеты и цели муниципальной политики;

д) перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы;

е) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

ж) перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы;

з) информацию по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств местного бюджета и бюджетов внебюджетных фондов  (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, муниципальным  целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы);

и) предельные объемы средств местного бюджета на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий муниципальной программы (в случае заключения долгосрочных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд);

к) правила предоставления субсидий из местного бюджета, включающие в том числе условия предоставления и методику расчета указанных субсидий;

л) план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период.

8.1. Сведения, составляющие государственную тайну, и сведения конфиденциального характера приводятся в отдельных приложениях к государственной программе.

9. При подготовке муниципальной программы разрабатываются следующие дополнительные и обосновывающие материалы:

а) характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических;

б) прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы;

в) прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности,  степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

в.1) описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе недостижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации;

г) обоснование набора подпрограмм и местных целевых программ;

д) описание мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

е) обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы, а также оценка степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), в том числе на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм;

ж) характеристика соответствующей сферы социально-экономического развития в сельском поселении Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан, в том числе информация о прогнозных расходах сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан в случае его участия в разработке и реализации муниципальной  программы, а также перечень реализуемых ими мероприятий;

з) методика оценки эффективности муниципальной программы;

и) в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных  услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы;

к) в случае использования налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

л) в случае реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств местного бюджета, - информация об указанных проектах;

м) в случае участия в реализации муниципальной программы государственных корпораций, открытых акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов - соответствующая информация, включающая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы;

н) в случае реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития приоритетного национального проекта - характеристика целей, задач и мероприятий приоритетного национального проекта, а также сведения об их ресурсном обеспечении;

о) сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы;

о.1) основные параметры потребности в трудовых ресурсах для реализации муниципальной программы, включая потребность в инженерно-технических кадрах и прогноз объемов их подготовки за счет бюджетных средств;

о.2) сведения о целевых группах (физические и юридические лица), на которые направлено действие муниципальной программы, и обоснование их выделения;

о.3) сведения об объемах бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы;

п) дополнительные сведения по подпрограммам муниципальной программы.

10. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации местных целевых программ, включенных в муниципальную программу, а также ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, определяются Администрацией сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан.

11. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) иметь количественное значение;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

г) отвечать иным требованиям;

д) отражать основные параметры муниципального задания в части качества и объема предоставляемых муниципальных услуг.

11.1. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а) рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

б) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, в том числе в разрезе субъектов Российской Федерации (групп субъектов Российской Федерации);

11.2. Методика расчета показателей должна обеспечивать сопоставимость показателей, отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том числе единство единиц измерения и периодичность расчетов), и позволять рассчитывать на основе этих показателей целевые показатели (индикаторы), установленные в документах стратегического планирования.

12. В случае если муниципальная программа направлена на достижение целей, относящихся к предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальная программа содержит, в том числе обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, характеризующих достижение ожидаемых результатов по этапам ее реализации по субъектам Российской Федерации либо группам субъектов Российской Федерации. В состав дополнительных и обосновывающих материалов включаются:

а) описание мер по координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации для достижения целей и ожидаемых результатов муниципальной программы, в том числе путем реализации муниципальных программ субъектов Российской Федерации, цели и задачи которых соответствуют муниципальной программе;

б) прогнозируемый объем расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию программ субъектов Российской Федерации, цели и задачи которых соответствуют муниципальной программе, с оценкой его влияния на достижение целей и ожидаемых результатов муниципальной программы.

13. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.

14. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Российской Федерации в целом, оценку влияния ожидаемых результатов государственной программы на различные сферы экономики Российской Федерации. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации государственной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Российской Федерации;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации государственной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

### III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

14. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого Администрацией сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан.

15. Перечень муниципальных программ содержит наименования муниципальных программ и их ответственных исполнителей.

16. Разработка проекта муниципальной программы, а также дополнительных и обосновывающих материалов к ней производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с методическими указаниями.

17. Разработка и согласование проекта муниципальной программы осуществляются в электронном виде и на бумажном носителе.

Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий (мероприятий) и (или) ведомственных целевых программ.

Проект муниципальной программы вносится в Администрацию сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан в электронном виде и на бумажном носителе.

К проекту муниципальной программы прилагаются сформированные в электронном виде и на бумажном носителе сведения о его согласовании соисполнителями.

IV. Финансовое обеспечение реализации государственных программ

18. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета и бюджетов внебюджетных фондов (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Совета сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан о бюджете сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период.

19. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки законопроекта о внесении изменений в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

20. Финансирование федеральных целевых программ, включенных в состав муниципальной программы, а также ведомственных целевых программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены соответственно для муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ.

Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований.

21. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта муниципального бюджета и проектов бюджетов внебюджетных фондов на очередной финансовый год и плановый период, и актами, определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

### V. Управление и контроль реализации муниципальной программы

22. Текущее управление реализацией и реализация муниципальных  целевых программ, включенных в муниципальную программу, и ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, осуществляются в порядке, установленном Администрацией сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан соответственно для муниципальной целевой программы или ведомственной целевой программы.

23. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков.

План реализации разрабатывается в соответствии с методическими указаниями.

23.1. Соисполнители представляют ответственному исполнителю предложения, формируемые с учетом предложений участников муниципальной программы, по включению контрольных событий соответствующей подпрограммы в план реализации. Ответственный исполнитель принимает решение о включении предлагаемых соисполнителями контрольных событий подпрограмм в план реализации.

24. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется без внесения изменений в соответствующий акт об утверждении муниципальной программы путем принятия решения ответственного исполнителя по согласованию с соисполнителями (участниками муниципальной программы) (в пределах их компетенции):

включения в состав муниципальной программы основных мероприятий без выделения бюджетных ассигнований на их реализацию;

уточнения наименований основных мероприятий, не имеющих принципиального характера.

25. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель на основе предложений соисполнителей, участников муниципальной программы и муниципального заказчика-координатора разрабатывает детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период.

Проект детального плана-графика разрабатывается в соответствии с методическими указаниями в электронном виде и на бумажном носителе и содержит перечень мероприятий и контрольных событий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и бюджетных ассигнований.

26. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы.

Участники представляют соисполнителю информацию для подготовки годового отчета до 10 февраля (уточненную информацию - до 1 апреля) года, следующего за отчетным. Соисполнители представляют ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета до 20 февраля (уточненную информацию - до 7 апреля) года, следующего за отчетным.

Подготовка годового отчета производится в соответствии с методическими указаниями в сроки, установленные для представления годового отчета.

Годовой отчет представляется ответственным исполнителем до 1 марта (уточненный годовой отчет - до 01 мая) года, следующего за отчетным, в Администрацию сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на бумажном носителе.

27. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

а.1) сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

б) перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации;

в) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

г) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

д) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

е) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

ж) аналитический отчет о выполнении мероприятий приоритетных национальных проектов;

з) оценку эффективности муниципальной программы;

и) предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий или муниципальной программы в целом;

к) иную информацию.

28.   Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан в сети Интернет.

29. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрация сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации основных мероприятий или муниципальной программы, в целом начиная с очередного финансового года.

30. Внесение изменений в муниципальные целевые программы, включенные в муниципальную программу, или ведомственные целевые программы, включенные в подпрограммы, осуществляется в порядке, установленном для муниципальных или ведомственных целевых программ.

Внесение изменений в основные мероприятия муниципальной программы в части строек и объектов осуществляется при необходимости соисполнителем, ответственным за реализацию указанного мероприятия.

31. Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Администрации сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ, в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ (за исключением установленных для утверждения проектов муниципальных программ сроков).

### VI. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации

### муниципальных программ

32. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке в Администрацию сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан;

а.1) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

а.2) утверждает акт, регламентирующий управление реализацией муниципальной программы;

б) организует реализацию муниципальной программы, осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

в) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию;

г) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной  программы;

д) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

е) рекомендует соисполнителям и участниками муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, в том числе в форме ведомственной целевой программы;

33. Соисполнители:

а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

а.1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

а.2) запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

б) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

в) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета и доклада;

г) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

34. Участники муниципальной программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

в) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

г) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета и доклада;

д) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

### Приложение № 1 ### к Порядку разработки, реализации и оценки муниципальных программ сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан

Паспорт

муниципальной  программы сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район

Республики Башкортостан

Ответственный исполнитель программы

Соисполнители программы

Участники программы

Подпрограммы программы

Цели программы

Задачи программы

Целевые индикаторы и показатели программы

Этапы и сроки реализации программы

Объемы бюджетных ассигнований программы

Ожидаемые результаты реализации программы

### Приложение №2 ### к Порядку разработки, реализации и оценки муниципальных программ сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан

### Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы)

Участники подпрограммы Программно-целевые инструменты подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы